多 Driver 调度系统 — 4 人分工方案

| 人员 | 负责 Task | 具体内容 | 输出成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Person A — 数据与系统初始化 | Task 1 + Task 8 | - 初始化 Driver / Task / 路网数据 - 数据存储（JSON/SQLite） - 后期可扩展 Supabase | - Driver / Task 数据结构 - 初始信息素矩阵 - 数据持久化功能 |
| Person B — 任务分配与可视化 | Task 2 + Task 9 | - 群峰算法（Voronoi / 最近距离）任务预分 - 可视化任务分布和司机路径 - 调试地图可视化 | - 每个司机对应任务列表 - 可视化地图/任务分布 - 可调试展示原型 |
| Person C — 核心算法开发 | Task 3 + Task 4 + Task 6 | - 单司机 ACO 路径优化 - 全局信息素更新（多司机协同） - 成本函数计算（时间 + 碳排） | - Driver 最优任务路径 - 全局 pheromone 更新 - 综合成本计算模块 |
| Person D — 碳排 & 实时调度 | Task 5 + Task 7 + Task 10 | - 碳排计算模块（燃油 / EV） - 实时任务插入 & 局部路径重算 - 系统整合与测试 | - 碳排计算功能 - 实时任务响应模块 - 最小可运行原型系统 |

🔹 分工逻辑说明

- Person A 打基础

  - 数据准备 + 初始化系统

  - 其他人依赖 A 输出的 Driver / Task 数据

- Person B 任务分区 & 可视化

  - Voronoi 预分降低算法复杂度

  - 可视化模块便于调试和演示

- Person C 核心算法

  - ACO 算法 + 全局信息素 + 成本函数

  - 算法核心，依赖 A 和 B 输出

- Person D 碳排与实时处理

  - 碳排计算 + 实时任务处理

  - 系统整合，输出可运行原型

  - 依赖 C 算法模块

🔹 任务协作建议

- 接口约定：

  - Driver / Task 数据结构由 Person A 定义并共享

  - Voronoi 分配结果由 Person B 输出，每个司机对应任务列表

  - ACO 模块输出路径 + 成本，由 Person D 调用碳排模块

- 迭代顺序：

  - Person A 完成初始化

  - Person B 做任务分配与可视化

  - Person C 开发 ACO 核心算法

  - Person D 集成碳排 + 实时处理 + 系统整合

- 测试：

  - 每完成一个模块，立刻用小规模任务数据单元测试

  - 最终系统整合后，进行全局测试（10-20 任务，2-3 司机模拟）

多 Driver 碳排/时间优化配送调度系统 — Task-Level PR

Task 1 — 系统初始化

- 目标：初始化调度系统所需的数据和参数。

- 输入：

  - Driver 数据：ID, 起点位置, 车辆类型

  - Task 数据：ID, 位置, 时间窗, 重量

  - 路网数据

  - 碳排模型参数

- 输出：

  - Driver 对象列表

  - Task 对象列表

  - 全局信息素矩阵 τ 初始化

- 实现说明：

  - Python 数据结构初始化

  - JSON / CSV /数据库读取数据

- 优先级：高

- 依赖：无

Task 2 — 任务区域预分（Voronoi / 最近距离分配）

- 目标：将任务分配给距离最近的司机，降低 ACO 搜索空间。

- 输入：

  - Driver 位置列表

  - Task 位置列表

- 输出：

  - 每个司机对应的任务列表

- 实现说明：

  - Python scipy.spatial.Voronoi 或自写最近距离计算

  - 可视化检查任务分区

- 优先级：高

- 依赖：Task 1

Task 3 — 单司机 ACO 路径优化

- 目标：生成每个司机的最优任务执行顺序，综合时间和碳排。

- 输入：

  - Driver 起点位置

  - Driver 任务列表（Task 2 输出）

  - 全局信息素矩阵

- 输出：

  - Driver 最优任务路径

- 实现说明：

  - 多起点蚁群算法实现

  - 启发函数 η = 1 / (CO₂_estimate + ε)

  - 路径成本 = α * 时间 + β * CO₂

- 优先级：高

- 依赖：Task 2, Task 1

Task 4 — 全局信息素更新

- 目标：在各司机路径反馈基础上更新全局 pheromone，实现协同优化。

- 输入：

  - 各司机路径及对应成本

- 输出：

  - 更新后的全局信息素矩阵

- 实现说明：

  - 挥发：τ[a][b] *= (1-ρ)

  - 增加：τ[a][b] += Q / cost

- 优先级：高

- 依赖：Task 3

Task 5 — 碳排计算模块

- 目标：根据路径、车辆类型和行驶状态计算碳排放。

- 输入：

  - 路径节点

  - 车辆参数（类型、负载）

  - 距离 / 时间 / 停止次数

- 输出：

  - CO₂ 估算值（kg）

- 实现说明：

  - 燃油车：Fuel = αDistance + βTime + γStopCount; CO₂ = Fuel2.31

  - 电动车：Energy = DistancekWh_per_km; CO₂ = EnergyGridEmissionFactor

  - 可调权重 α, β, γ 用于综合评价

- 优先级：高

- 依赖：Task 1

Task 6 — 成本函数计算

- 目标：将时间和碳排转化为综合成本，用于 ACO 路径选择。

- 输入：

  - 路径总时间

  - 碳排值

- 输出：

  - 综合成本

- 实现说明：

  - cost = α * total_time + β * total_CO₂

  - α, β 可调权重，支持不同优化目标

- 优先级：高

- 依赖：Task 3, Task 5

Task 7 — 实时任务/司机状态处理

- 目标：动态处理新任务或司机状态变化，实现局部路径重算。

- 输入：

  - 新任务信息

  - 司机状态变化（移动/下线）

- 输出：

  - 受影响司机更新后的最优任务路径

- 实现说明：

  - 检测受影响司机

  - 仅对其运行 Task 3 的 ACO 模块

  - 更新全局信息素矩阵

- 优先级：中

- 依赖：Task 2, Task 3, Task 4

Task 8 — 数据持久化（可选 Supabase / JSON / SQLite）

- 目标：记录司机、任务及路径数据，便于系统分析与回溯。

- 输入：

  - Driver 数据

  - Task 数据

  - 路径与成本

- 输出：

  - 持久化数据存储（可选）

- 实现说明：

  - 目前实现 JSON / SQLite

  - 后期可替换 Supabase

- 优先级：低

- 依赖：Task 3, Task 4, Task 5, Task 6

Task 9 — 可视化 & 输出模块

- 目标：展示司机路径、任务分布和系统碳排统计

- 输入：

  - Driver 路径

  - 任务位置

  - CO₂ / 时间成本

- 输出：

  - 可视化地图 / 路径图 /统计表

- 实现说明：

  - Python Matplotlib / Folium

  - 支持评审展示和调试

- 优先级：中

- 依赖：Task 2, Task 3, Task 5, Task 7

Task 10 — 系统整合与测试

- 目标：整合所有模块，完成最小可运行系统。

- 输入：

  - Task 1~9 所有模块

- 输出：

  - 可运行原型系统

  - 支持实时任务处理

  - 可计算碳排与综合成本

- 实现说明：

  - 集成数据流、算法流、可视化

  - 单元测试 + 集成测试

- 优先级：高

多 Driver 碳排/时间优化配送调度系统 — 4 周里程碑

Week 1 — 系统基础与数据准备

| 日期 | 负责人 | Task / 目标 | 可交付成果 / Check Point |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1-2 | Person A | 系统初始化 | - Driver / Task / 路网数据结构定义完成 - 全局信息素矩阵 τ 初始化完成 |
| Day 2-3 | Person B | 任务分配（Voronoi / 最近距离） | - Python 群峰算法实现 - 每个司机对应任务列表生成 - 可视化初步地图（任务 + 司机位置） |
| Day 4-5 | Person C | ACO 算法基础框架 | - 单司机路径优化模块框架完成 - 路径生成逻辑可运行（未加入成本函数） |
| Day 6-7 | 全员 | 周检 | - 确认数据结构、任务分配和 ACO 框架可以协同工作 - 初步可运行最小示例（1司机+5任务） |

✅ Week 1 Check：

- 数据初始化 + 任务分配可运行

- 1 个司机路径可以生成

- 团队协作接口确认

Week 2 — 核心算法完善

| 日期 | 负责人 | Task / 目标 | 可交付成果 / Check Point |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8-10 | Person C | ACO 核心算法完善 | - 启发函数 η = 1/(CO₂_estimate+ε) - 路径成本函数 αtime + βCO₂ - 全局信息素更新模块实现 |
| Day 8-10 | Person D | 碳排计算模块 | - 燃油车 & EV 碳排计算公式实现 - 测试碳排估算是否合理 |
| Day 11-12 | Person B | 可视化升级 | - 路径可视化支持多司机 - 路径颜色区分，显示碳排和时间 |
| Day 13-14 | 全员 | 周检 | - 3 个司机 + 10 任务测试可运行 - 路径优化结果可展示 - 碳排计算与可视化正确 |

✅ Week 2 Check：

- 多司机路径优化完成

- 碳排计算与成本函数集成

- 可视化可运行且展示路径、成本信息

Week 3 — 实时任务与系统整合

| 日期 | 负责人 | Task / 目标 | 可交付成果 / Check Point |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 15-17 | Person D | 实时任务处理 | - 新任务插入算法实现 - 受影响司机局部路径重算功能完成 |
| Day 18-19 | Person D + Person C | 全局系统整合 | - ACO + 碳排 + 实时处理接口完成 - 系统可同时处理 5-10 个司机和 50 任务 |
| Day 20-21 | 全员 | 周检 | - 测试不同场景：拥堵、不同车辆类型、碳排优化目标 - 输出可视化路径 + CO₂ + 时间成本 |

✅ Week 3 Check：

- 实时任务插入功能可用

- 多司机协同工作稳定

- 系统整合完成，可进行规模测试

Week 4 — 测试、优化与展示

| 日期 | 负责人 | Task / 目标 | 可交付成果 / Check Point |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 22-24 | 全员 | 系统压力测试 | - 测试 10+ 司机，100+ 任务 - 测试不同时间窗 / 车辆类型 - 记录路径、时间、CO₂数据 |
| Day 25-26 | Person B + D | 可视化与演示优化 | - 路径、任务分配、碳排统计可视化完成 - 准备 Hackathon Demo / PPT |
| Day 27 | 全员 | Bug 修复与优化 | - 修复边界情况 - 提升算法稳定性和响应速度 |
| Day 28 | 全员 | 最终提交 | - 可运行原型系统 - Hackathon 演示 / PRD / PPT 完成 |

✅ Week 4 Check：

- 系统完整可运行，支持多司机、多任务

- 碳排优化 + 时间优化可视化展示

- 可支持演示与 Hackathon 提交

🔹 额外说明

- 每日时间检查：每人每天提交模块进度和单元测试截图

- 接口约定：

  - Driver / Task 数据结构统一

  - Voronoi 任务分配结果 → ACO 模块

  - ACO 输出路径 + 成本 → 碳排模块 + 可视化

- 风险缓冲：

  - Week 3 留 2 天作为实时任务和系统整合的 buffer

  - Week 4 留 1 天 Bug 修复 / Demo 调整